## Sheet1
| 开始日期 | 天数
Project schedule | 2022-10-12 | 2
Find dataset | 2022-10-14 | 6
Literature Review | 2022-10-20 | 28
project setting | 2022-11-17 | 27
Project Proposal | 2022-12-14 | 14
Implementation | 2022-12-28 | 54
Progress Report | 2023-02-21 | 14
GUI design | 2023-02-26 | 5
Comparison | 2023-03-01 | 10
Final Report | 2023-03-11 | 42
Final Presentation | 2023-04-22 | 14
日期最大值 | 2023-05-20
日期最小值 | 2022-10-10
差值 | 50
主要刻度线单位 | 10